## 大项目实施看板
更新日期：2018年02月22日 |  | 大项目实施看板
序号 | 集团ID | 项目名称 | 实施品牌与业态 （业态包括：大型中餐、普通中餐、快餐、茶饮、小吃、美食广场、甜品） | 签约门店数 | 已上线 门店数 | 已签约模块/计划签约模块 （云店、会员、微信、老板通、库存、聚合支付、聚合外卖、供应链） |  |  |  | 需协助事项 （影响项目推进的关键事项） | 特殊需求 （产品功能）
[7 empty] | 项目经理 | 实施工程师 | 当前项目情况
1 | 5238 | 厦门音乐厨房餐饮管理有限公司 | 快餐、茶饮、美食广场、甜品 | 30 | 25 | 云店、会员、微信、老板通、聚合支付、聚合外卖、库存、供应链、中央厨房 | 刘乐乐 | 刘乐乐 | 售后维护阶段 | 美食广场1.0问题（报表和账单问题） 1.0已不维护
2 | 83247 | 徐州壹捌壹捌企业管理有限公司 | 快餐 | 100 | 2 | 云店、老板通、聚合支付 |  | 刘乐乐 | 当前使用正常，目前没有问题。
3 | 22907 | 南京呦果餐饮管理有限公司 | 快餐 | 60 | 12 | 云店、会员、老板通、聚合支付、聚合外卖 |  | 潘辰 | 当前使用正常，目前没有问题。
4 | 17222 | 南京制果家餐饮管理有限公司 | 快餐 | 100 | 11 | 云店、会员、老板通、聚合支付、聚合外卖 |  | 潘辰 | 当前使用正常，目前没有问题。
5 | 32482 | 南京御品殿餐饮管理有限公司 | 茶饮 | 32 | 32 | 云店、会员、老板通、微信、聚合支付、聚合外卖、供应链 |  | 潘辰 | 当前使用正常，目前没有问题。
6 | 43802 | 扬州五十岚餐饮管理有限公司 | 茶饮 | 11 | 11 | 会员、微信、老板通、聚合外卖 |  | 方兆强 | 当前使用正常，目前没有问题。
7 | 97782 | 南京王贵仁品牌管理有限公司 | 快餐 | 100 | 3 | 云店、老板通 |  | 杨磊 | 当前使用正常，目前没有问题。
8 | 25017 | 青森食品销售中心 | 火锅、台湾菜、西式简餐 | 100 | 10 | 云店、会员、微信、老板通、聚合支付 |  | 杨磊 | 当前使用正常，目前没有问题。
9 | 104302 | 无锡市微热山丘贸易有限公司 | 快餐、茶饮 | 200 | 1 | 云店、老板通 |  | 杨磊 | 当前使用正常，目前没有问题。
10 | 5840 | 南京众匠餐饮管理有限公司 | 快餐 | 50 | 9 | 云店、会员、微信、老板通、聚合支付 |  | 杨磊 | 当前使用正常，目前没有问题。
11 | 66917 | 至善天玺餐饮管理有限公司 | 茶饮 | 13 | 9 | SAAS、聚合支付、聚合外卖、老板通 |  | 黄纯伟 | 当前使用正常，目前没有问题。
12 | 95312 | 两个天堂餐饮管理有限公司 | 快餐 | 100 | 3 | SAAS、聚合支付、聚合外卖、老板通、微信、供应链 |  | 黄纯伟 | 上线SaaS2.0，目前会出现开机后服务启动慢以及在点餐过程中会出现卡顿情况 | 1.开机等5分钟SAAS系统才启动，服务启动慢 2.系统卡顿，点菜频率2-3秒，原因是硬件配置低，产品需要优化 | 1.扫码点餐开台自动加入酱料的需求 2.扫码点餐套餐口味做法不能弹屏 3.微信预定点餐结账时需要把跳出人数界面取消