## Sheet1
周别 | 日期 | 商户名称 | 实施人员 | 问题描述 | 解决方法
1 | 2018-01-05 | 沽涷泰州店 | 黄纯伟 | 打印机打二维码是乱码 | 荣大打印机无法解决打印乱码，只能取消二维码后打印正常
2 | 2018-01-12 | 鸭得堡（丰富路店） | 黄纯伟 | 商户反映外卖减免金额不对 | 跟商户说明通过综合营业数据的渠道进行筛选查询
3 | 2018-01-15 | 怒烤烤串（南京油坊桥店） | 黄纯伟 | 结算实名认证一星期一直还在认证中 | 反馈总部商户中心朱芳已解决
| 2018-01-15 | 刘老大串串火锅 | 黄纯伟 | 商户反映外卖实收金额是0 | 在后台开启外卖结账科目即可
| 2018-01-19 | 南京百鹅汇餐饮管理有限公司 | 黄纯伟 | 商户反映支付宝在线支付后后台结算没有,也没有支付凭证 | 通过新报表中心的账单订单核对表找总部徐凯查询，但是没查询到，未解决，跟商户说明遇到类似问题一定要有支付凭证
| 2018-01-19 | 南京百鹅汇餐饮管理有限公司 | 黄纯伟 | 商户反映前台综合营业报表中入会办卡报表不对 | 跟商户说明通过前台卡操作的退款解决此类问题
| 2018-01-21 | 小青森（常州江南环球港店） | 黄纯伟 | 反结账结账时提示所支付金额和账单应收金额不符，结账失败 | 新增加一个类似的结账方式解决
4 | 2018-01-26 | 两个天堂 | 黄纯伟 | 安装2.0SAAS后会报错 | 先装安装包，然后打开选择服务端，会提示服务失败，然后重启等5分钟，把升级包放在根目录下升级，如果不报错就升级成功，成功后服务启动要3分钟，然后注册登陆，如果登陆在报错，然后在重启后等5分钟在打开客户端即可成功
| 2018-01-26 | 两个天堂 | 黄纯伟 | 2.0SAAS自带自定义打印模版 | 不用在saas.ini里面添加自定义打印字段
| 2018-01-27 | 有点烫欧尚店 | 黄纯伟 | 2.0SAAS在线支付后接单里面不显示 | 反结账时点撤销在线支付，钱会原路返回，暂时只有这个方法解决
| 2018-01-27 | 三千粉水秀天地店 | 黄纯伟 | 2.0SAAS菜品点打折后不能删，也不能退 | 继续点打折，然后点恢复原价即可删除