## 项目数据分析表
个人上线率分析表
月份 | 周别 | 单店项目立项数 | 单店项目上线数 | 单店项目未上线数 | KA项目立项数 | KA项目上线数 | KA项目未上线数 | 项目远程上线数 | 远程上线占比 | 立项总计 | 上线总计 | 上线率
1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0%
| 2 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0%
| 3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | 8 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0% | 1 | 1 | 100%
| 10 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | 11 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0% | 2 | 1 | 50%
[7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!

## 项目明细表
周次 | 上线日期 | 产品 | 集团 | 品牌 | 门店所在城市 | 门店ID | 门店名称 | 所属实施分公司 | 工程师 | 工程师电话 | 联系人 | 职位 | 电话 | 新老品牌
3 | 2018-01-16 | SAAS | 熊掌柜 | 熊掌柜餐厅 | 南京 | 76123117 | 熊掌柜的餐厅 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 李倩 | 店长 | 13951705734 | 新品牌
4 | 无
5 | 2018-01-17 | SAAS | 彭德楷黄焖鸡米饭 | 彭德楷黄焖鸡米饭 | 南京 | 76126162 | 彭德楷黄焖鸡米饭 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 江飞 | 店长 | 13951856747 | 新品牌
6 | 2018-02-08 | SAAS | 牛的故事 | 牛的故事卤肉锅 | 南京 | 76128986 | 牛的故事卤肉锅 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 冯国爱 | 老板姐姐收银 | 15920612473 | 新品牌
9 | 2018-02-24 | SAAS | 一代名酱 | 一代名酱 | 南京 | 76131990 | 一代名酱 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 李建军 | 收银 | 13873735718 | 新品牌
11 | 2018-03-07 | SAAS | 自由度 | 自由度美食 | 南京 | 76135669 | 自由度 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 朱争飞 | 老板 | 13305193355 | 新品牌

## 未上线项目明细
周别 | 门店名称 | 立项日期 | 未完成原因 | 项目类型 | 上线模块 | 销售人员
1 | 笑西西 | 2018-01-02 | 一月十五开业，安装时间元旦过后具体约 | 单店 | SAAS+微信 | 沈芳芳
2 | 熊掌柜餐厅 | 2018-01-10 | 12号安装 | 单店 | SAAS+微信 | 万彤
5 | 牛的故事 | 2018-01-26 | 店铺装修，安装时间再约 | 单店 | SAAS+微信 | 李雪磊
6 | 韩式石锅饭 | 2018-02-02 | 未确定安装时间 | 单店 | SAAS+微信 | 崔冰冰
8 | 笑西西 | 2018-01-02 | 下周一老板上班再联系 | 单店 | SAAS+微信 | 沈芳芳
8 | 韩式石锅饭 | 2018-02-02 | 销售同事说老系统升级可以用了，暂时不安装。 | 单店 | SAAS+微信 | 崔冰冰
11 | 灶记重庆小面 | 2018-03-13 | 老板提前通知安装时间。 | 单店 | SAAS+微信 | 肖如梦

## 加班明细
月份 | 姓名 | 日期 | 加班内容