## Sheet1
周别 | 日期 | 商户名称 | 实施人员 | 问题描述 | 问题原因 | 解决方法
1 | 2018.1.5 | 沽涷泰州店 | 黄纯伟 | 打印机打二维码是乱码 | 打印机不兼容，其他打印机都正常 | 荣大打印机无法解决打印乱码，只能取消二维码后打印正常
2 | 2018.1.12 | 鸭得堡（丰富路店） | 黄纯伟 | 商户反映外卖减免金额不对 | 对接了支付宝口碑，导致堂食有减免金额 | 跟商户说明通过综合营业数据的渠道进行筛选查询
3 | 2018.1.15 | 怒烤烤串（南京油坊桥店） | 黄纯伟 | 结算实名认证一星期一直还在认证中 | 到爱农进件失败 | 反馈总部商户中心朱芳已解决
| 2018.1.15 | 刘老大串串火锅 | 黄纯伟 | 商户反映外卖实收金额是0 | 后台关闭了外卖结账科目 | 在后台开启外卖结账科目即可
| 2018.1.19 | 南京百鹅汇餐饮管理有限公司 | 黄纯伟 | 商户反映支付宝在线支付后后台结算没有,也没有支付凭证 | 支付通道原因和网络原因 | 通过新报表中心的账单订单核对表找总部徐凯查询，但是没查询到，未解决，跟商户说明遇到类似问题一定要有支付凭证
| 2018.1.19 | 南京百鹅汇餐饮管理有限公司 | 黄纯伟 | 商户反映前台综合营业报表中入会办卡报表不对 | 在后台会员里进行调账 | 跟商户说明通过前台卡操作的退款解决此类问题
| 2018.1.20 | 两个天堂 | 黄纯伟 | 一个手机号是否可以注册三个公众号会员 | 商户希望一个手机号可以在同一个集团不同的品牌的三个公众号里分别注册会员 | 商户中心2.0才能实现
| 2018.1.20 | 两个天堂 | 黄纯伟 | 公众号会员是否可以设置单个品牌使用 | 商户希望其中一个公众号会员只能在单个品牌使用 | 商户中心2.0才能实现
| 2018.1.20 | 两个天堂 | 黄纯伟 | 微信充值的金额汇总可以按照门店查询吗 |  | 可在新报表中心会员储值汇总表中查询
| 2018.1.20 | 两个天堂 | 黄纯伟 | 充值送积分规则，积分是否可以兑换菜品 | 商户希望系统可以直接用积分兑换菜品 | 充值可以送积分，积分要在线上兑换菜品劵，菜品劵可以线上线下核销
| 2018.1.20 | 两个天堂 | 黄纯伟 | 从其他系统切换到哗啦啦系统线下实体卡是否可以继续使用 |  | 可以，导入会员通过实体卡外置卡号消费使用，导入情况要具体分析实体卡类型
| 2018.1.20 | 两个天堂 | 黄纯伟 | 其他系统的会员卡在哗啦啦系统对接问题 |  | 提供实体卡会员卡信息，提前导入，实体卡通过线下消费
| 2018.1.20 | 两个天堂 | 黄纯伟 | 手机端是否可以绑定实体卡 |  | 公众号不可以绑定，未解决
| 2018.1.20 | 两个天堂 | 黄纯伟 | 手机号已注册会员的用户是否可以绑定实体卡 |  | 线下门店可以绑定，不可以在公众号中进行操作
| 2018.1.20 | 两个天堂 | 黄纯伟 | 微信会员有余额绑定实体卡（也有余额）金额是否可以相加 |  | 不可以，可以两者余额相加后提前导入系统
| 2018.1.20 | 两个天堂 | 黄纯伟 | 实体卡销售顾客支付现金如何管理 |  | 前台和后台有会员交易报表可以查询
| 2018.1.21 | 小青森（常州江南环球港店） | 黄纯伟 | 反结账结账时提示所支付金额和账单应收金额不符，结账失败 | 结账科目可能被更改 | 新增加一个类似的结账方式解决