## 哗啦啦实施双周滚动计划
哗啦啦实施部门双周滚动计划
分公司名称： 南京 |  |  | 分公司实施负责人： 张磊 |  | 填表人：翁晨 |  |  | 项目角色：实施工程师
董事长布置重点工作办理情况（填写截止填报周上周未办结的命令）
序号 | 命令编号 | 命令内容 |  | 办理情况 |  |  | 原预定 办结时间 | 是否完成 | 备注
1 |  | 无
上周业务联席会议布置重点工作完成情况
序号 | 开始时间 | 完成时间 | 工作内容 |  | 责任人 | 追踪人 | 交付成果 | 部门（单位）自评 | 备注
无
上周重点工作计划（2018/05/21-2018/05/25)
序号 | 开始时间 | 完成时间 | 工作内容 |  | 责任人 | 追踪人 | 交付成果 | 部门（单位）自评 | 备注
一、部门（个人）重点工作
1 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 前往朝天门火锅店进行排位叫号的安装 |  | 翁晨 | 张磊 |  | 已完成
2 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 帮朝天门火锅店发送支付即关注邮件,对朝天门火锅店微信公众号进行布局 |  | 翁晨 | 张磊 |  | 已完成
3 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 对朝天门火锅实名认证进行填写 |  | 翁晨 | 张磊 |  | 已完成
4 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 帮黄纯伟对咕咚常熟方塔街店进行装机 |  | 翁晨 | 张磊 |  | 已完成
5 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 和经旺平前往朝天门火锅店对接单店库存事项 |  | 翁晨 | 张磊 |  | 已完成
二、团队建设
1
上周新增重点工作
序号 | 开始时间 | 完成时间 | 工作内容 |  | 责任人 | 追踪人 | 交付 成果 | 部门（单位）自评 | 备注
上周其他工作
1
2
3
上周未完成工作情况说明
序号 | 开始时间 | 预计办结 时间 | 工作内容 |  | 责任人 | 追踪人 | 未办结原因说明
无
内 容 |  | 项数 | 内 容 | 项数 | 完成率 |  | 分管领导核定工作饱和度
上周计划上报工作 |  | 10 | 上周新增工作 | 1 | 100%
上周实际完成工作 |  | 11 | 上周未完成工作 | 0
说明：在分管领导核定饱和度中，A（表示工作量超饱和得120分）；B（表示完全饱和得100分）；C（表示饱和得80分）；D（表示基本饱和得70分）；E（表示不甚饱和得60分）；F（表示不饱和得50分），请在空白处打"√"
下周重点工作计划（2017/08 /21-2017/08/25)
下周重点工作计划（2018/05/28-2018/06/1)
序号 | 开始时间 | 完成时间 | 工作内容 |  | 责任人 | 追踪人 | 交付成果 | 分管领导强调任务 | 备注
一、部门（个人）重点工作
1 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 处理微信扫码支付自动关注。 |  | 翁晨 | 张磊
2 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 协助经旺平处理朝天门单店库存。 |  | 翁晨 | 张磊
3 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 询问俺村小院具体上线时间 |  | 翁晨 | 张磊
二、团队建设
下周其他工作
序号 | 开始时间 | 完成时间 | 工作内容 |  | 责任人 | 追踪人 | 交付成果 | 分管领导强调任务 | 备注
Note on J2: 彭伟: 项目组长、项目经理、实施工程师
Note on G10: 彭伟: 第一责任人，一般为具体执行人。
Note on H10: 彭伟: 一般为责任人的直属上级领导。追踪人负责指派工作任务，并且过程中持续追踪工作进展。
Note on I10: 彭伟: 电子或纸质版的文档。
Note on J10: 彭伟: 执行部门对于工作事项状态的定义。可使用“已完成”“未完成”等定义。
Note on K10: 彭伟: 未完成原因说明、风险预警信息、特殊说明。
Note on B11: 彭伟: 分公司实施负责人填写部门的工作事项；其他部门人员填写个人工作事项。