## Sheet1
日期 | 周别 | 商户名称 | 实施人员 | 问题反馈 | 解决方法
2017-12-11 | 50 | 袁亮宏专业水饺云吞店 | 陈乾维 | 浩顺机器电子秤在确定数量后，增减反应慢 | 北京同事远程调试，补发新包，覆盖1208版本
2017-12-15 | 50 | 来福家大食堂 | 陈乾维 | 菜品名称“长豆角烧肉”输入cdjsr，无此菜品 | 直接输入sr显示
2017-12-16 | 50 | 广州猪肚鸡 | 陈乾维 | 在客显设置中设置正确后，客显却无反馈数值显示。 | 保存后，需要重启电脑，解决。
2018-01-02 | 1 | 渠道部同事问题 | 无 | 打印机打印纸开头有“创”字 | 走api打印 打印记端口改成(win-0-10)（一部分打印机设置无用，需刷字库）
2018-01-05 | 1 | 邗江区蛙小子餐饮店 | 施潇雨 | 排队等位tv端轮播图片因重新绑定过设备，导致之前图片无删除选项，无法删除 | 卸载tv端排队等位app，前往help.hualala.com下载tv端app重装即可
2018-01-07 | 1 | 小小河边鱼六合店 | 潘辰 | 报表系统口味做法统计表，数据错误 | 将data文件夹发给北京同事，联系后表示saas端数据有问题，北京同事表示点菜宝数据bug，暂时先放一放
2018-01-19 | 3 | 小小河边鱼马鞍山店 | 陈乾维 | 点菜宝选套餐中的锅底，无法更改口味、作法信息 | 关闭点菜宝套餐分类选择
2018-01-30 | 5 | 袁亮宏专业水饺云吞店 | 陈乾维 | 浩顺一体秤称重底座晃动，影响正常收银操作 | 联系南京浩顺办事处人员前往修理，非该公司人员勿拆机器，以免出现影响售后
2018-03-01 | 9 | 茶阡陌 | 陈乾维 | U3单屏触摸屏右下角状态栏弹出报错提示，后点击触摸屏无反应 | 卸载当前驱动，安装eGalaxTouch_5.12.0.10517版本驱动解决，后商户无反馈此问题
2018-03-05 | 10 | 乌龙煎 | 陈乾维 | 外卖出单菜品规格错误，因之前关联的外卖菜品，修改过外卖平台菜品参数，取消菜品关联即可 | 取消关联，加临时菜方便出单
2018-04-02 | 14 | 石器烤肉 | 陈乾维 | 天之河4G机器SaaS概率性出现无法开台、卡死情况，卸载美团小百合和360等无用软件之后，问题并未解决 | 重装操作系统解决
2018-04-13 | 15 | 大卤爷 | 陈乾维 | 使用抵用券后，收银系统将抵用券的优惠金额进入实收，导致报表实收出错 | 经排查，WebAPP版本号20180321有bug，更新至WebAPP版本号20180408解决
2018-04-20 | 16 | 大卤爷 | 陈乾维 | 对接美团外卖后，美团外卖实收金额记为优惠金额 | 店长将结账科目外卖中的美团外卖科目关闭，开启后即可恢复正常
2018-04-20 | 16 | 乌茶邦 | 刘乐乐 | 新开店铺后，实名认证通过，微信付款后，乌茶邦商户简称显示为另一个结算主体的简称，支付通道异常导致。 | 无需更改结算账户简称，联系远程组审核，将异常汇报，等待处理。
2018-04-21 | 16 | 纳西老太 | 陈乾维 | 结账单不打印，收银机器卡顿 | C盘存储空间已满，导致打印任务无法正常打印，收银机器卡顿，清理磁盘缓存文件，并删除无用程序，将安装在C盘的部分程序迁移到其他分区。
2018-04-28 | 17 | 大卤爷 | 陈乾维 | 网络连接正常，后厨不打单并报错 | 重装打印机驱动解决