## Sheet1
周别 | 日期 | 商户名称 | 实施人员 | 问题描述 | 解决方法
1 | 2018-01-05 | 沽涷泰州店 | 黄纯伟 | 打印机打二维码是乱码 | 荣大打印机无法解决打印乱码，只能取消二维码后打印正常
2 | 2018-01-12 | 鸭得堡（丰富路店） | 黄纯伟 | 商户反映外卖减免金额不对 | 跟商户说明通过综合营业数据的渠道进行筛选查询
3 | 2018-01-15 | 怒烤烤串（南京油坊桥店） | 黄纯伟 | 结算实名认证一星期一直还在认证中 | 反馈总部商户中心朱芳已解决
| 2018-01-15 | 刘老大串串火锅 | 黄纯伟 | 商户反映外卖实收金额是0 | 在后台开启外卖结账科目即可
| 2018-01-19 | 南京百鹅汇餐饮管理有限公司 | 黄纯伟 | 商户反映支付宝在线支付后后台结算没有,也没有支付凭证 | 通过新报表中心的账单订单核对表找总部徐凯查询，但是没查询到，未解决，跟商户说明遇到类似问题一定要有支付凭证
| 2018-01-19 | 南京百鹅汇餐饮管理有限公司 | 黄纯伟 | 商户反映前台综合营业报表中入会办卡报表不对 | 跟商户说明通过前台卡操作的退款解决此类问题
| 2018-01-21 | 小青森（常州江南环球港店） | 黄纯伟 | 反结账结账时提示所支付金额和账单应收金额不符，结账失败 | 新增加一个类似的结账方式解决
4 | 2018-01-26 | 两个天堂 | 黄纯伟 | 安装2.0SAAS后会报错 | 先装安装包，然后打开选择服务端，会提示服务失败，然后重启等5分钟，把升级包放在根目录下升级，如果不报错就升级成功，成功后服务启动要3分钟，然后注册登陆，如果登陆在报错，然后在重启后等5分钟在打开客户端即可成功
| 2018-01-26 | 两个天堂 | 黄纯伟 | 2.0SAAS自带自定义打印模版 | 不用在saas.ini里面添加自定义打印字段
| 2018-01-27 | 有点烫金鸡湖欧尚店 | 黄纯伟 | 2.0SAAS在线支付后接单里面不显示 | 反结账时点撤销在线支付，钱会原路返回，暂时只有这个方法解决
| 2018-01-27 | 三千粉水秀天地店 | 黄纯伟 | 2.0SAAS菜品点打折后不能删，也不能退 | 继续点打折，然后点恢复原价即可删除
5 | 2018-02-01 | 两个天堂 | 黄纯伟 | 财务反映报表统计不全 | 总部月初对账量过多，报表中心数据有延迟，2月2日已恢复
| 2018-02-02 | 有点烫金鸡湖欧尚店 | 黄纯伟 | 2.0SAAS扫码点餐和美团外卖接单里偶尔不显示，系统BUG导致 | 产品研发已发版解决
6 | 2018-02-08 | 三千粉厦门机场店 | 黄纯伟 | 反映更新结账科目提示获取基本档信息失败 | SAAS云端服务器不在线，远程调DNS IP改成114.114.114.114后解决
| 2018-02-11 | 南京百鹅汇餐饮管理有限公司 | 黄纯伟 | 商户反映2月5日和2月7日销售的部分菜品没有自动出库 | 查看后确实有部分菜品没有自动出库，是2月5日-2月7日报表延迟导致，把2月5日和2月7日手动出库后库存正常
12 | 2018-03-19 | 怒烤烤串（慈溪银泰店） | 黄纯伟 | 商户反映系统点单打印机出乱码 | 在后台商户中心打印机设置端口上添加shouyin(win-0-10)解决
| 2018-03-22 | 两个天堂 | 黄纯伟 | 商户反映综合营业数据里的会员交易汇总不显示数据 | 产品BUG，已发版解决
| 2018-03-23 | 鸭得堡（天长店） | 黄纯伟 | 商户反映点餐快速结账报错，在点快速结账后账单里不显示菜品 | SAAS版本BUG，升级新版即可解决
13 | 2018-03-30 | 两个天堂 | 黄纯伟 | 商户反映点餐界面渠道默认显示美团外卖 | SAAS版本BUG，升级新版即可解决
15 | 2018-04-11 | 无锡六府 | 黄纯伟 | 商户反映饿了么官方外卖的流水跟系统上的流水不一致 | 流水统计的方法不一样，饿了么外卖配送费不计入流水，在后台商户中心综合参数设置里关闭饿了么统计配送费
| 2018-04-11 | 无锡六府 | 黄纯伟 | 商户反映美团官方外卖的实收跟系统上的实收不一致 | 美团菜品分成和平台抽成跟SAAS计算不一样，研发月底推动，发版时间待定
16 | 2018-04-19 | 无锡六府 | 黄纯伟 | 商户反映2.0SAAS饿了么退单后SAAS上不能作废 | 反馈研发调用数据库账单作废，研发近期发版解决
| 2018-04-20 | 沽涷恒隆店 | 黄纯伟 | 商户反映1.0SAAS美团官方外卖的单数和SAAS上单数不一致 | 发现是顾客有退单，SAAS上没有作废账单导致，点击作废即可
17 |  |  |  | 无问题
18 | 2018-05-06 | 无锡六府 | 黄纯伟 | 商户反映2.0SAAS美团官方外卖的单数比SAAS上单数多 | 发现是中午服务器影响导致系统漏单，已让商户补录外卖订单解决
19 |  |  |  | 无问题
20 |  |  |  | 无问题
21 |  |  |  | 无问题
22 | 2018-06-02 | 三千粉苏州平江万达广场店 | 黄纯伟 | 商户反映菜品优惠劵在后台显示，在前台会员买单不能使用 | 查看后是后台有两个相同的菜品优惠劵导致重复不显示，在后台失效前一个优惠劵即可正常显示
23 | 2018-06-09 | 楼兰南京河西金鹰店 | 黄纯伟 | 商户反映2.0SAAS扫码点餐支付宝付款后前台不自动清台 | 2.0SAAS重启服务后正常
|  | 楼兰南京河西金鹰店 | 黄纯伟 | 商户反映2.0SAAS扫码点餐支付后不能进行反结账操作 | 发现是2.0SAAS逻辑计算方式不一样，反馈产品，研发近期发版解决
|  | 三千粉苏州丽丰中心店 | 黄纯伟 | 商户反映菜品优惠劵在后台显示，在前台会员买单11点前不能使用 | 查看后是后台设置的时候没有勾选早餐的时间段，勾选后即可正常显示
24 | 2018-06-14 | 沽涷常熟方塔东街店 | 黄纯伟 | 商户反映1.0SAAS来外卖后小票机只出通知单，标签不出单 | 查看后是升级新版本后外卖单独走外卖结账单，在打印模版设置里重新读取下外卖结账单默认值即可正常出单