## 项目数据分析表
个人上线率分析表
月份 | 周别 | 单店项目立项数 | 单店项目上线数 | 单店项目未上线数 | KA项目立项数 | KA项目上线数 | KA项目未上线数 | 项目远程上线数 | 远程上线占比 | 立项总计 | 上线总计 | 上线率
1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0%
| 2 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0%
| 3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | 8 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0% | 1 | 1 | 100%
| 10 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | 11 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0% | 2 | 1 | 50%
| 12 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0%
| 13 | 2 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0% | 2 | 3 | 150%
| 14 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
[7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | 15 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0% | 2 | 1 | 50%
| 16 | 4 | 3 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 4 | 0 | 0%
| 17 | 12 | 10 | 2 |  |  |  | 3 | 30% | 12 | 10 | 83.33%
| 18 | 13 | 12 | 1 |  |  |  |  | 0% | 13 | 12 | 92.31%
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!

## 项目明细表
周次 | 上线日期 | 产品 | 集团 | 品牌 | 门店所在城市 | 门店ID | 门店名称 | 所属实施分公司 | 工程师 | 工程师电话 | 联系人 | 职位 | 电话 | 新老品牌
3 | 2018-01-16 | SAAS | 熊掌柜 | 熊掌柜餐厅 | 南京 | 76123117 | 熊掌柜的餐厅 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 李倩 | 店长 | 13951705734 | 新品牌
4 | 无
5 | 2018-01-17 | SAAS | 彭德楷黄焖鸡米饭 | 彭德楷黄焖鸡米饭 | 南京 | 76126162 | 彭德楷黄焖鸡米饭 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 江飞 | 店长 | 13951856747 | 新品牌
6 | 2018-02-08 | SAAS | 牛的故事 | 牛的故事卤肉锅 | 南京 | 76128986 | 牛的故事卤肉锅 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 冯国爱 | 老板姐姐收银 | 15920612473 | 新品牌
9 | 2018-02-24 | SAAS | 一代名酱 | 一代名酱 | 南京 | 76131990 | 一代名酱 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 李建军 | 收银 | 13873735718 | 新品牌
11 | 2018-03-07 | SAAS | 自由度 | 自由度美食 | 南京 | 76135669 | 自由度 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 朱争飞 | 老板 | 13305193355 | 新品牌
12 | 无
13 | 2018-03-24 | SAAS | 福鑫园 | 福鑫园 | 南京 | 76139331 | 福鑫园 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 张秋丽 | 老板娘 | 15151845795 | 新品牌
13 | 2018-03-26 | SAAS | 灶记小面 | 灶记小面 | 南京 | 76136516 | 灶记重庆小面 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 张老板 | 老板 | 15050585010 | 新品牌
13 | 2018-03-28 | SAAS | 一鲜一串 | 一鲜一串 | 南京 | 76151203 | 一鲜一串 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 张志远 | 经理 | 18551690432 | 新品牌
14 | 无
15 | 2018-04-11 | SAAS | 味中仙菜馆 | 味中仙菜馆 | 南京 | 76156301 | 味中仙菜馆 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 徐俊 | 老板 | 15366199998 | 新品牌
16 | 2018-04-17 | SAAS | 四川李不管餐饮管理有限公司 | 四川李不管餐饮管理有限公司 | 南通 | 76156392 | 李不管把把烧 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 杨晨晨 | 老板 | 17712235877 | 新品牌
16 | 2018-04-20 | SAAS | 皇冕皇茶（华侨城店） | 皇冕皇茶 | 南京 | 76157083 | 皇冕皇茶 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 姚露 | 老板 | 13002559111 | 新品牌
17 | 2018-04-24 | SAAS | 木头家的煎饼和奶酪 | 木头家的煎饼和奶酪 | 宁波 | 76159611 | 木头家煎饼店 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 李先生 | 老板 | 18657437163 | 老品牌
17 | 2018-04-24 | SAAS | 南京市玄武区德先酒楼 | 南京小郡肝串串 | 南京 | 76159268 | 南京小郡肝串串 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 周女士 | 老板娘 | 15150530476 | 新品牌
17 | 2018-04-24 | SAAS | 江苏巴适满堂餐饮管理有限公司 | 巴适满堂美蛙鱼头火锅 | 如东 | 76152620 | 巴士满堂美蛙鱼头火锅（如东店） | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 吴文娟 | 老板娘 | 13773695976 | 新品牌
17 | 2018-04-28 | SAAS | 木头家的煎饼和奶酪 | 木头家的煎饼和奶酪 | 镇江 | 76158972 | 木头家江大店 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 张先生 | 老板娘 | 15152935234 | 老品牌
17 | 2018-04-28 | SAAS | 木头家的煎饼和奶酪 | 木头家的煎饼和奶酪 | 镇江 | 76159603 | 木头家万达金街店 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 许世华 | 老板 | 15061488876 | 老品牌
17 | 2018-04-29 | SAAS | 汉密哈顿（镇江句容店） | 汉密哈顿 | 镇江 | 76161781 | 汉密哈顿 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 李雪梅 | 老板娘 | 18994029911 | 新品牌
17 | 2018-04-29 | SAAS+微信 | 徐州三合餐饮管理有限公司 | 花鲢记 | 徐州 | 76163588 | 花鲢记 | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 许多多 | 老板 | 15695169997 | 新品牌
18 | 2018-05-04 | SAAS | 老厨人深海炖锅（高科荣境店） | 老厨人深海炖锅 | 南京 | 76153258 | 老厨人深海炖锅（高科荣境店） | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 高总 | 老板 | 13770564711 | 新品牌
18 | 2018-05-05 | SAAS | 南京市江宁区奶酪时光休闲西餐厅 | 奶酪时光 | 南京 | 76165958 | 奶酪时光（南师附中店） | 南京 | 徐沛华 | 17625903469 | 甘总 | 老板 | 18952027077 | 新品牌

## 未上线项目明细
周别 | 门店名称 | 立项日期 | 未完成原因 | 项目类型 | 上线模块 | 销售人员
1 | 笑西西 | 2018-01-02 | 一月十五开业，安装时间元旦过后具体约 | 单店 | SAAS+微信 | 沈芳芳
2 | 熊掌柜餐厅 | 2018-01-10 | 12号安装 | 单店 | SAAS+微信 | 万彤
5 | 牛的故事 | 2018-01-26 | 店铺装修，安装时间再约 | 单店 | SAAS+微信 | 李雪磊
6 | 韩式石锅饭 | 2018-02-02 | 未确定安装时间 | 单店 | SAAS+微信 | 崔冰冰
8 | 笑西西 | 2018-01-02 | 下周一老板上班再联系 | 单店 | SAAS+微信 | 沈芳芳
8 | 韩式石锅饭 | 2018-02-02 | 销售同事说老系统升级可以用了，暂时不安装。 | 单店 | SAAS+微信 | 崔冰冰
11 | 灶记重庆小面 | 2018-03-13 | 老板提前通知安装时间。 | 单店 | SAAS+微信 | 肖如梦
15 | 老厨人深海炖锅 | 2018-04-02 | 装修中，实施老板提前告知。 | 单店 | SAAS+微信 | 郑立冬
15 | 巴适满堂美蛙鱼头火锅 | 2018-03-30 | 装修中，月底实施。 | 单店 | SAAS+微信 | 武耀
15 | 李不管南通店 | 2018-04-09 | 周末实施。 | 单店 | SAAS+微信 | 成都项目
16 | 小郡肝花园路店 | 2018-04-16 | 明日安装。 | 单店 | SAAS+微信 | 郑立冬

## 加班明细
月份 | 姓名 | 日期 | 加班内容
3月 | 徐沛华 | 24日 | 福鑫园驻店
4月 | 徐沛华 | 14日 | 李不管南通店实施
4月 | 徐沛华 | 15日 | 李不管南通店驻店
4月 | 徐沛华 | 21日 | 美蛙鱼头火锅如东店实施并培训
4月 | 徐沛华 | 22日 | 美蛙鱼头火锅如东店实施并培训
4月 | 徐沛华 | 29日 | 家的味道实施（项目取消）
4月 | 徐沛华 | 30日 | 老厨人深海炖锅实施并培训
5月 | 徐沛华 | 5日 | 奶酪时光南师附中店驻店