## Sheet1
日期 | 周别 | 商户名称 | 实施人员 | 问题反馈 | 解决方法
2018-03-26 | 13 | 八戒肥肠 | 周腾飞 | 安装SAAS-2.0软件出现连接不上服务器，无法启动 | 通过在管理中打开服务查看mysql是否启动（未启动则要启动）2.在安装文件目录中查找“MySql”文件中“bin”文件查看my（ini）配置文件中“basedir/datadir”路径是否正确。
2018-05-11 | 19 | 三年二班 | 周腾飞 | SAAS-1.0(后台2.0)扫码点餐需求只可提交订单不可在线支付 | 已联系北京关闭支付功能，快餐任不行，正餐可以实现
2018-05-13 | 19 | 凡茶 | 周腾飞 | SAAS-1.0(后台2.0)在后台单注品注中更改作法口味前端显示顺序全部乱掉 | 未解决，如果SAAS-2.0（后台2.0）更改作法口味前端顺序正确
2018-05-17 | 20 | 个人电脑测试 | 周腾飞 | SAAS-2.0版本为20180309单据结账后，点击修改账单不可结账（点击无反应） | 把版本升级到20180503已解决
2018-06-02 | 22 | 中鼎设计 | 周腾飞 | SAAS-1.0版本账单填写备注后，查询账单无法显示（后台也没有） | SAAS-1.0无法实现，2.0可以实现查询账单显示备注