## Sheet1
日期 | 周别 | 商户名称 | 实施人员 | 问题反馈 | 解决方法
2017-12-19 | 51 | 公司测试机 | 高阳 | 打包按钮点击以后，菜品下面没有显示备注，批量操作以后才能打包 | BUG问题已解决
2017-12-21 |  | 公司测试机 |  | 临时套餐添加菜品，老版本可以直接添加新版本添加一个菜品后需要再点击临时套餐才能添加 | 暂时解决不了，可以用宴会配菜来代替
2017-12-25 | 52 | 美美翰尼炸鸡店 |  | 网口打印机安装 | 1.改打印机的网段（改成和电脑一个网段的）2.改路由器
|  | 宁信美食联盟 | 高阳 | 触摸屏没用，插入鼠标和键盘可以正常使用 | 电线松了
2018-01-11 | 2 | 公司测试机 |  | 点击换菜没有任何提示，但是换菜功能已经可以使用。 | 提交给北京开发部，建议修改
2018-01-15 | 3 | 宽窄巷子 |  | 触摸屏没用，插入鼠标和键盘可以正常使用，重新安装驱动也没用。 | 机器有问题，带回公司又可以用了，原因没找到
2018-03-22 | 12 | 茶姬未央 | 高阳 | 快餐点菜默认渠道是美团外卖 | 北京给了新的安装包
|  |  |  | 1.0前端2.0后台会员功能打开，1.0前端更新没用 | 正常更新没用，需要重启服务，多重启几次就可以了
2018-04-02 | 14 | 漫时光炸鸡铺 |  | 调试打印模板，开启自定义后58打印机模板可以调试可以打印，标签打印机不出单 | 后台把标签打印机改为80纸张宽度