## Sheet1
日期 | 周别 | 商户名称 | 实施人员 | 问题反馈 | 解决方法
2017-12-22 | 51 | 常州存誉饭店 | 方兆强 | 换系统发现对应打印机不出单 | 更改打印机IP
2017-12-22 | 51 | 常州存誉饭店 | 方兆强 | 会员数据导入获取不到物理卡号 | 卡操作里执行卡遗失补办操作重新抓取物理卡号
2018-01-08 | 1 | 百鹅汇 | 方兆强 | 商户使用扫码结账时，点作废钱退不到支付宝里 | 先在接单里面找到单子点退款，这个是退钱，然后账单里点作废，平帐
2018-01-08 | 1 | 匠边鱼 | 方兆强 | 美团验卷如何验卷 | 商户手机下载美团开店宝，手机验卷，目前我们系统美团验卷是有bug的
2018-01-08 | 1 | 徐州丰县全羊馆 | 方兆强 | 接入微信公众号以后，突然间微信扫码点餐点不了了，只显示发的文章 | 首先检查微信公众号是否过期，其次查看是否参数设置问题，正常都是过期
2018-01-08 | 1 | 又卷烧饼 | 方兆强 | 微信上面的外卖单如何自动接单 | 在业务里找到外卖，修改下参数，打开自动验单功能
2018-01-15 | 3 | 又卷烧饼 | 方兆强 | 微信公众号上如何选择店铺 | 自定义菜单时选择集团里的选项
2018-01-15 | 3 | 常州存誉饭店 | 方兆强 | 当结账金额超过十万时，我们系统会报错（金额过大，请检查） | 系统单笔结算金额最大为10万 总部已经在修改
2018-01-24 | 4 | 徐州丰县全羊馆 | 方兆强 | 当外卖自动接单开启后，后台采用声音提醒循环只响一次 | 关闭自动接单
2018-01-24 | 4 | 锅掌门 | 方兆强 | 每次结账以后DEVICE自动关闭 | 到根目录中修改下DEVICE名称
2018-01-24 | 4 | 锅掌门 | 方兆强 | 打印机报错，但是后台没有添加该打印机 | 到跟目录中printJob删除多余的文件
2018-03-23 | 12 | 常州存誉饭店 | 方兆强 | 电子菜谱使用，当这个菜谱关联到套餐以后，电子菜谱的显示按钮使用无效 | 研发那里正在处理
2018-03-27 | 13 | 八戒肥肠 | 方兆强 | 2.0服务无法启动 | 在服务里看Mysql是否启动，如果没有启动，则到根目录中看Mysql的bin文件，看看路径是否正确,如果已经启动，则使用管理员身份运行，不行就重复操作