## 哗啦啦实施双周滚动计划
分公司名称： 南京 |  |  | 分公司实施负责人： 张磊 |  | 填表人：高阳 |  |  | 项目角色：实施工程师
董事长布置重点工作办理情况（填写截止填报周上周未办结的命令）
序号 | 命令编号 | 命令内容 |  | 办理情况 |  |  | 原预定 办结时间 | 是否完成 | 备注
1 |  | 无
上周业务联席会议布置重点工作完成情况
序号 | 开始时间 | 完成时间 | 工作内容 |  | 责任人 | 追踪人 | 交付成果 | 部门（单位）自评 | 备注
无
上周重点工作计划（2018/06/4-2018/06/08)
序号 | 开始时间 | 完成时间 | 工作内容 |  | 责任人 | 追踪人 | 交付成果 | 部门（单位）自评 | 备注
一、部门（个人）重点工作
1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 前往哆啦美丽两家店评估硬件设备以及会员能否导出和安装时间。 |  | 高阳 | 张磊 |  | 已完成
2 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 整理六府未培训店铺信息。 |  | 高阳 | 张磊 |  | 已完成
3 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 前往九道三巷子调试扫码点餐。 |  | 高阳 | 张磊 |  | 已完成
4 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 苗小坛（成都建设路店）培训。 |  | 高阳 | 张磊 |  | 已完成
5 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 前往十一分休闲餐厅（云食集）上线 |  | 高阳 | 张磊 |  | 已完成
二、团队建设
上周新增重点工作
序号 | 开始时间 | 完成时间 | 工作内容 |  | 责任人 | 追踪人 | 交付 成果 | 部门（单位）自评 | 备注
1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 处理津婆婆（双街店）电子秤没用问题（已经发了新的过去进行更换） |  | 高阳 | 张磊 |  | 已完成
| 2018-06-05 | 2018-06-05 | 联系六府未培训店铺约培训时间（张家港店老板在总部培训暂时没时间等通知，成都建设路店不需要培训）还有三家没联系上明天继续联系。 |  | 高阳 | 张磊 |  | 已完成
| 2018-06-06 | 2018-06-06 | 处理京茶山（常州新北路店）机器卡问题。 |  | 高阳 | 张磊 |  | 已完成
| 2018-06-07 | 2018-06-07 | 参加公司考试。 |  | 高阳 | 张磊 |  | 已完成
| 2018-06-08 | 2018-06-08 | 苗小坛（张家港店）上线 |  | 高阳 | 张磊 |  | 已完成
上周其他工作
1 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 修改七颜披萨菜单以及确定安装时间。 |  | 高阳 | 张磊 |  | 已完成
2 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 联系津婆婆（双街店）询问机器有没有到机器还有没有问题（机器今天到了还没有安装明天安装）。 |  | 高阳 | 张磊 |  | 已完成
上周未完成工作情况说明
序号 | 开始时间 | 预计办结 时间 | 工作内容 |  | 责任人 | 追踪人 | 未办结原因说明
无
内 容 |  | 项数 | 内 容 | 项数 | 完成率 |  | 分管领导核定工作饱和度
上周计划上报工作 |  | 10 | 上周新增工作 | 1 | 100%
上周实际完成工作 |  | 11 | 上周未完成工作 | 0
说明：在分管领导核定饱和度中，A（表示工作量超饱和得120分）；B（表示完全饱和得100分）；C（表示饱和得80分）；D（表示基本饱和得70分）；E（表示不甚饱和得60分）；F（表示不饱和得50分），请在空白处打"√"
下周重点工作计划（2017/08 /21-2017/08/25)
下周重点工作计划（2018/06/11-2018/06/15)
序号 | 开始时间 | 完成时间 | 工作内容 |  | 责任人 | 追踪人 | 交付成果 | 分管领导强调任务 | 备注
一、部门（个人）重点工作
1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 七颜披萨上线 |  | 高阳 | 张磊
二、团队建设
下周其他工作
序号 | 开始时间 | 完成时间 | 工作内容 |  | 责任人 | 追踪人 | 交付成果 | 分管领导强调任务 | 备注
Note on J2: 彭伟: 项目组长、项目经理、实施工程师
Note on G10: 彭伟: 第一责任人，一般为具体执行人。
Note on H10: 彭伟: 一般为责任人的直属上级领导。追踪人负责指派工作任务，并且过程中持续追踪工作进展。
Note on I10: 彭伟: 电子或纸质版的文档。
Note on J10: 彭伟: 执行部门对于工作事项状态的定义。可使用“已完成”“未完成”等定义。
Note on K10: 彭伟: 未完成原因说明、风险预警信息、特殊说明。
Note on B11: 彭伟: 分公司实施负责人填写部门的工作事项；其他部门人员填写个人工作事项。